## Sheet1
Mức độ ưu tiên | Đầu việc | Deadline | Người nhận | Mô tả chi tiết | Trạng thái | Tiến độ | Done
Cao | Làm slide thuyết trình | 24/4/2022 |  |  | N/A |  | Ongoing
| Viết test case Intergration màn Student Enrolled Course | 23/4/2022 |  |  | N/A |  | Pending
| Viết test case Intergration màn Student Finished Course | 23/4/2022 |  |  | N/A |  | N/A
| Viết test case Intergration màn Student Course Information | 23/4/2022 |  |  | N/A
| Viết test case Intergration màn Student Course After Enroll | 23/4/2022 |  |  | N/A
| Viết test case Intergration màn Student Course Do Test (Làm bài kiểm tra) | 23/4/2022 |  |  | N/A
| Viết test case Intergration màn Sutdent Forum Overview | 23/4/2022 |  |  | N/A
| Viết test case Intergration màn Student Forum Details Post | 23/4/2022 |  |  | N/A
| Viết test case Intergration màn Student Forum Create Post | 23/4/2022 | Lương Đức Anh |  | Done | 100%
| Viết test case Intergration màn Student Course Submit Rating | 23/4/2022 |  |  | N/A
| Viết test case Intergration màn AccountInformation | 23/4/2022 |  |  | N/A
| Viết test case Intergration màn Teacher Course Management | 23/4/2022 |  |  | N/A
| Viết test case Intergration màn Teacher Update Course | 23/4/2022 | Lương Đức Anh |  | Ongoing | 0%
| Viết test case Intergration màn Teacher Forum Overview | 23/4/2022 | Lương Đức Anh |  | Pending
| Viết test case Intergration màn Teacher Forum Details Post | 23/4/2022 | Lương Đức Anh |  | Pending
| Viết test case Intergration màn Teacher View Course Feedback | 23/4/2022 | Lương Đức Anh |  | Pending
| Viết test case Intergration màn Teacher Course Preview | 23/4/2022 | Lương Đức Anh |  | Pending
Viết Junit test case mỗi người 2 use case tự chọn điền vào bên dưới:
| + Đức Anh: - Create course - Student Course Learn |  |  |  | Ongoing | 0%
| + Thành: | 24/4/2022 |  |  | N/A
| + Huy: | 24/4/2022 |  |  | N/A
| + Bình: | 24/4/2022 |  |  | N/A
Vừa | Chỉnh sửa và thêm những thứ còn thiếu vào report 1 | 24/4/2022 |  |  | N/A
| Chỉnh sửa và thêm những thứ còn thiếu vào report 2 | 24/4/2022 |  |  | N/A
| Chỉnh sửa và thêm những thứ còn thiếu vào report 3 | 24/4/2022 |  |  | N/A
| Chỉnh sửa và thêm những thứ còn thiếu vào report 4 | 24/4/2022 |  |  | N/A
| Tìm hiểu về firebase và mô tả cách hoạt động, lợi ích của việc sử dụng nó và ứng dụng của nó dành cho project mình ra sao | 24/4/2022 |  | Phải chỉ rõ được cài đặt trong phương thức nào, phương thức đó tên là gì, phương thức đó thuộc object class nào, object class đó thực hiện nhiệm vụ gì | N/A
| Tìm hiểu về thuật toán băm password và mô tả cách hoạt động bằng flow chart hoặc bởi công thức toán hoặc bởi pseudo code | 24/4/2022 |  | Phải chỉ rõ được cài đặt trong phương thức nào, phương thức đó tên là gì, phương thức đó thuộc object class nào, object class đó thực hiện nhiệm vụ gì | N/A
| Tìm hiểu về jsonwebtoken sử dụng cho việc đăng nhập và mô tả cách hoạt động bằng flow chart hoặc bởi công thức toán hoặc bởi pseudo code | 24/4/2022 |  | Phải chỉ rõ được cài đặt trong phương thức nào, phương thức đó tên là gì, phương thức đó thuộc object class nào, object class đó thực hiện nhiệm vụ gì | N/A
| Tìm hiểu về React, Redux mô tả cách hoạt động, lợi ích của việc sử dụng nó và ứng dụng của nó dành cho project mình ra sao | 24/4/2022 | Lương Đức Anh | Phải chỉ rõ được cài đặt trong phương thức nào, phương thức đó tên là gì, phương thức đó thuộc object class nào, object class đó thực hiện nhiệm vụ gì | Pending | 50%
Thấp | Chuẩn bị những test data và flow test | 24/4/2022 | Lương Đức Anh |  | Pending
| Làm report 6 | 24/4/2022 | Lương Đức Anh |  | Pending
| Ghép report từ 1-6 | 24/4/2022 |  |  | N/A
| Đẩy code màn của mình | 25/4/2022 | All member |  | Ongoing